Приложение № 3

к Положению об отделениях

Всероссийской общественной организации

«Русское географическое общество»

**ПЛАН**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САХАЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА**

**НА 2021 ГОД**

**Все мероприятия в рамках плана разделены на три категории:**

**Категория 1** – приоритетные: региональное отделение осуществляет организацию мероприятия.

**Категория 2** – совместные: региональное отделение участвует в мероприятии, не являясь основным организатором.

**Категория 3** – присутствие: предоставление эмблемы или участие членов Общества, зарегистрированных региональным отделением Общества и т.д.

| **№** | **Мероприятие/**  **Направление деятельности** | **Краткое описание/Основные задачи/**  **Предполагаемые результаты** | **Сроки/Место проведения/ Ответственные** | **Ориентировочная стоимость (руб.)** | **Категория/**  **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Научная и исследовательская деятельность** | | | | |  |
| 1 | Изучение взаимодействия морских волн с припаем | Постановка под лед измерителей волнения в 2020, подъем приборов в мае-июле 2021, спектральный анализ данных наблюдений и их интерпретация | 2021 /Ковалев П.Д. |  | Категория 1. Приоритетное |
| 2 | Научный доклад | Доклад о пространственно-временной динамике стока половодья на реках о.Сахалин / Обсуждение научных результатов на международной конференции/Верификация полученных данных, освещение результатов | Сентябрь-октябрь 2021 год/Исландия, Рейкьявик, [International Symposium on Ice, Snow and Water in a Warming World (Cryosphere 2021)](https://nonsolus.info/gidrologiya/cryosphere-2021) Отв.Боброва Д.А |  | Категория 2. Совместное |
| 3 | Продолжение перевода и подготовка к печати труда Ф.Ф.фонЗибольда  **«РАЗЪЯСНЕНИЯ К ОТКРЫТИЯМ МАРТЕНА ГЕРРИТСА ФРИCА, КОМАНДУЮЩЕГО ФЛЕЙТОМ CASTRICUM В 1643 Г. НА ВОСТОКЕ И СЕВЕРЕ ЯПОНИИ»** | Публикация в Вестнике Сахалинского Музея | 2021 /Бражник А.В. | За свой счет | Категория 2. Совместное |
| 4 | Работа с документами государственного архива Сахалинской области | Послевоенное (1945 г. и далее) освоение Курил, в частности, о-вов Итуруп, Уруп, Симушир и Матуа. | 2020 - 2021г.г.  А. Р. Самолюк | нет | Категория 3 |
| 5 | Сбор материалов по морфологии, эволюции и хозяйственном использовании лагун юга Сахалина | Составление реферата и списка опубликованных работ | 3-й кв. 2021/Дзен Г.Н. |  | Категория 1. Приоритетное |
| 6 | Мониторинг популяций лососевых | Сбор данных биологических анализов и отолитного мечения лососевых/300 шт. горбуши, 100 шт. кеты | Июль-октябрь/зал. Анива/Анивский отдел СФ ФГБУ «Главрыбвод» | - | Категория 1. Приоритетное |
| 7 | Наблюдения за жизненным циклом лососевых | Учет покатной молоди; вскрытие нерестовых площадок | Май; март, октябрь/рр. Таранай, Быстрая/ Анивский отдел СФ ФГБУ «Главрыбвод» | - | Категория 1. Приоритетное |
| 8 | Обработка материалов полевых обследований на территории заповедника "Курильский" и прилегающих участков | Обработка материалов геоботанических, почвенных, гидрологических, гидрохимических и гидробиологических обследований, выполненных летом 2020 г. на территории Алёхинского участка заповедника "Курильский". В результате будут составлены крупномасштабные тематические карты. | январь-май 2021, Москва, Грищенко М.Ю. | 250 000 | Категория 1. Приоритетное |
| **2. Образовательная и информационно-просветительская деятельность** | | | | | |
| 1 | Продолжение работы по имянаречению безымянных географических объектов Сахалинской области | Русификация карты Сахалинской области, увековечение имен героев | 2021 - в течение года/Пономарёв С.А. |  | Приоритетное 1 |
| 2 | Продолжение работы по возвращение в общероссийский календарь праздника Победы над Японией, установленного Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 г. | Исполнение статьи 67.1 Конституции России | В течение года/Пономарёв С.А. |  | Категория 1. Приоритетное |
| 3 | Продолжение работы по установке в Южно-Сахалинске памятника защитникам южного Сахалина в 1904-1905 гг. от японской интервенции | Восстановление исторической памяти | В течение года/Совместно с Сахалинским фондом культуры и др. /Отв. Пономарёв С.А. |  | Совместное 2 |
| 4 | Развитие внутреннего сайта Сахалинского областного отделения РГО https://rgosakhalin.wixsite.com/rgosakhalin | Нормальное функционирование сайта https://rgosakhalin.wixsite.com/rgosakhalin | Весь год  Звездов Т.В. | Будет уточнена в конце года | Категория 1. Приоритетное |
| 5 | Обновление информации отделения на сайте РГО https://rgosakhalin.wixsite.com/rgosakhalin | Обновление и актуализация информации https://rgosakhalin.wixsite.com/rgosakhalin | Весь год  Звездов Т.В. | - | Категория 2. Совместное |
| 6 | Создание виртуальной краеведческой экскурсии восточной части острова Сахалин | Ученические и молодежные краеведческие экспедиции с целью видео и фотосъемок, сбора краеведческого материала; обработка материала и создание видеоэкскурсий; размещение видеоэкскурсий в сети интернет – на ресурсах образовательных учреждений, муниципалитетов (Охинского, Ногликского,Тымовского, Макаровского,Поронайского,Смирныховского), СО РГО. | 1.Подготовка (с участием педагогов муниципалитетов, научных сотрудников музеев, сотрудников библиотек, при консультациях с СО РГО):  февраль-май 2021;  2.Реализация творческой экспедиции (съемки, обработка, размещение): июнь – октябрь 2021  /Отв. Еременко Л.Н. | 800 000 руб. | Категория 2. Совместное |
| 7 | Проведение научно –просветительских лекций по истории развития науки и техники для исследований Мирового океана на Сахалине | На базе технического музея СКБ САМИ ДВО РАН проведение обзорных лекций по техническим средствам изучения Мирового океана (для студентов и школьников старших классов) | В течение года /Малашенко А.Е. | - | Категория 2. Совместное |
| 8 | Организационная работа по установке в Александровске-Сахалинском памятной доски в честь каюра сахалинских собак Гирева – участника экспедиции на Южный полюс. |  | В течение года /П.Н.Пасюков |  | Категория 1 Приоритетное |
| 9 | Научно-популярная лекция | Лекция об изменениях климата на территории Сахалинской области/Освещение проблемы изменения климата на территории области и связанных с этим последствий/ Формирование представлений о динамике климатических изменений и прогнозе | Сахалинский областной краеведческий музей/Боброва Д.А. |  | Категория 2. Совместное |
| 10 | Научно-популярная лекция | Лекция о наводнениях на реках области/Ознакомление населения с основными причинами, характеристиками и ущербами от наводнений/Формирование знаний о гидрологических опасностях | Сахалинская ОУНБ /Боброва Д.А. |  | Категория 2. Совместное |
| 11 | Школа юного экскурсовода | Цикл уроков по книге «Как Геннадий Невельской Амур открыл»  В.М. Бойко для младших школьников. | Январь-декабрь 2021г.  Историко-географический клуб имени Г.И. Невельского / Кременецкая И.А. |  | Категория 1. Приоритетное |
| 12 | Преподавание курса географии и экологии в общеобразовательном учреждении | Углубление и расширение естественно-научных знаний через урочную и внеурочную деятельность | 2021 год. г. Оха. Рзаева З.Г. |  | Категория 3. Присутствие |
| 13 | Ведение в социальных сетях просветительской деятельности, посвященной Курильским островам | <https://www.facebook.com/andrew.danelia/>  <https://vk.com/krabovo>  <https://t.me/shik_news>  <https://www.youtube.com/channel/UCoZij12WLKRTOT5QfcDNIMg> | В течение года/Данелия А.Ш. |  | Категория 1. Приоритетное |
| 14 | Кураторство творческой лаборатории «Планета Шикотан» МБОУ «СОШ с.Крабозаводское» |  | В течение года/ Данелия А.Ш. |  | Категория 2. Совместное |
| 15 | Интерактивная игра в Школьном музее «Курилы - острова в Тихом океане». | Открытое мероприятие на базе Школьного краеведческого музея для обучающихся 6, 7, 8 ,9 классов.  Цель: Выявление и уточнение знаний учащихся о географии, климате, особенностях природы Курильских островов. | Февраль 2021 года, г. Поронайск, ГКОУШИ,  Савенко Е.В. | Бесплатно | Категория 1. Приоритетное |
| 16 | Фотовыставка «Россия через объектив путешественника» | Выставка фотографий о России в МБУК «Поронайский краеведческий музей». Цель: ознакомление с Костромской, Рязанской, Псковской, Новгородской областями. | Март-апрель 2021 года, г. Поронайск, МБУК «Поронайский краеведческий музей»  Савенко Е.В. | Бесплатно | Категория 2. Совместное |
| 17 | Лекции «Российские просторы» в МБУК «Поронайская центральная библиотечная система» | В МБУК «Поронайская центральная библиотечная система» проведение лекций с презентациями для взрослого населения по теме «Российские просторы» | В течение 2021 г. Поронайск,  МБУК «Поронайская центральная библиотечная система»,  Савенко Е.В. | Бесплатно | Категория 2  Совместное |
| 18 | Мероприятия в Школьном музее по книге С. А. Пономарева «Книга об адмирале Невельском». | Открытое мероприятие на базе Школьного краеведческого музея для обучающихся 6,7, 8, 9 классов.  Цель: Знакомство с жизнью и деятельностью выдающегося русского мореплавателя.  Итогом знакомства с книгой станет конкурс рисунков «Амурская и Сахалинская экспедиции» и оформление выставки «Адмирал Г.И. Невельской» | Октябрь - декабрь 2021 года,  г. Поронайск, ГКОУШИ,  Савенко Е.В. | Бесплатно | Категория 1. Приоритетное |
| 19 | Анонс и освещение (посредством социальных сетей) | Повышение узнаваемости СО РГО, привлечение внимания к деятельности | В течение года /Семенцова А. |  |  |
| 20 | Работа над ведением и наполнением краеведческого сайта prosakhalin.info | Образовательный проект по краеведению | Весь календарный год /Чуйко В.В. | 700 тыс. руб. Средства личные | Категория 1. Приоритетное |
| 21 | Проведение просветительских лекций с учащейся молодежью | Формирование экологически ориентированного сознания у подрастающего поколения | Политехнический колледж СахГУ, в течение года /Шаров С.С. | - | Категория 2. Совместное |
| 22 | Проведение лекционных и практических занятий со студентами направления «Туризм» Сахалинского госуниверситета | Формирование у студентов навыков знаний, умений, навыков, компетенций в области научно-исследовательской деятельности, организация конкурса научных работ | В течение года/ СахГУ/Домра Ю. М. |  | Совместное |
| 23 | Краеведческий лекторий для обучающихся, взрослого населения МКОУ СОШ с. Малиновка | Презентация деятельности РГО, популяризация географии, вовлечение в изучение родной страны, ее природы и истории. | В течение 2021 г.  с. Малиновка,  Шулунова С.В. |  | Категория 1. Приоритетное |
| 24 | Хранители истории | Цикл мероприятий для учащихся МКОУ СОШ с. Малиновка, направленных на исследовательскую деятельность, реализацию образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. | В течение 2021 г./  МКОУ СОШ  с. Малиновка Поронайского района/  Шулунова С.В.  Иванова И.Г.  (по согласованию) |  | Категория 1. Приоритетное |
| 25 | Эколого-просветительский слёт "Школа Природы" | Полевой палаточный слёт для детей и молодежи. Проведение эколого-просветительской программы для детей и молодежи. Обучение жизни в полевых условиях.  Продолжительность смены - 7 дней. Планируется проведение двух смен. Количество детей: 60 человек. | Июль/Углегорский район Сахалинской области/ Клуб "Бумеранг" |  | Категория 2. Совместное |
| 26 | Морские просветительские экскурсии "Знакомство с сивучами" | Морские экскурсии для детей и молодежи. Экскурсии проводятся на маломерных судах в районе южного брекватера г. Невельск, где находится сезонное лежбище сивучей. Количество участников от 100 человек | Апрель/ г. Невельск/ Клуб "Бумеранг" |  | Категория 2. Совместное |
| 27 | Фестиваль лосося | Эколого-просветительский фестиваль с тематическими заданиями и станциями по краеведению и охране лососей.  Количество участников от 100 человек | Южно-Сахалинский городской парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина/май  Клуб "Бумеранг" |  | Категория 2. Совместное |
| 28 | Эколого-просветительский праздник «Ночь китов» | Проведение просветительских станций по краеведению и охране морским млекопитающих Сахалинской области.  Количество участников от 200 человек | Южно-Сахалинский городской парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина/сентябрь  Клуб "Бумеранг" |  | Категория 2. Совместное |
| 29 | Морские просветительские экскурсии "Морское дно" | Морские снорклинговые экскурсии для детей и молодежи. Экскурсии проводятся в районе Пригородного на каменистых отмелях. Количество участников от 70 человек | Сентябрь/ Пригородное Корсаковского р-на  Клуб "Бумеранг" |  | Категория 2. Совместное |
| 30 | Фотовыставка "Притяжение Севера" | Выставка авторских фотографий Л.Г.Голубцовой о природе северного Сахалина.  Цель: ознакомление населения с природой Сахалина, привитие интереса и любви к острову. | В течение года / Охинский краеведческий музей или Охинская районная библиотека/ Л.Г.Голубцова |  | Категория 3. Присутствие |
| 31 | Авторский вечер стихов и песен о природе и Сахалине | Творческий вечер-концерт Л.Г. Голубцовой с исполнением своих стихов и песен.  Цель: развитие любви к природе и Сахалину. | В течение года / Охинская районная библиотека/ Л.Г. Голубцова |  | Категория 3. Присутствие |
| 32 | Проведение профориентационных занятий со школьниками среднего звена | Представление географических отраслей как необходимых для функционирования общества и возможных мест реализации их профессиональных навыков. | 2021 г.  СОШ №20/  Горбунов А.О. |  | Категория 1. Приоритетное |
| 33 | Участие в проведении дня российской науки  8 февраля 2021 г. | Обзорная лекция о проведении геоморфологических исследований в береговой зоне Сахалина | 8 февраля 2021г.  СОШ №20/  Горбунов А.О. |  | Категория 2. Совместное |
| 34 | Написание и размещение в российских и, по возможности, зарубежных СМИ и научных изданиях  статей и материалов по истории Курильских островов и Сахалина, регулярное отслеживание и комментирование  политики Японии и России по так называемому "курильскому вопросу" |  | В течение года./А.А.Кошкин |  | Категория 1. Приоритетное |
| 35 | Выступления с  циклами лекций по линии РВИО и ФИП (Н.А.Нарочницкая) об истории и современном состоянии  российско-японских отношений, значении для РФ, Сахалина и Курильских островов. |  | В течение года./А.А.Кошкин |  | Категория 1. Приоритетное |
| 36 | Выступления в теле- и радиопередачах, подготовка видеороликов на указанную тематику. |  | В течение года./А.А.Кошкин |  | Категория 1. Приоритетное |
| 37 | Организация и проведение  в ИА Регнум и других российских ИА "круглых столов", конференций и интервью  по указанной тематике. |  | В течение года./А.А.Кошкин |  | Категория 1. Приоритетное |
| 38 | Проведение экскурсий и лекций по краеведческой тематике |  | В течение года/Чайченко Т.П. | 0 | Категория 2 Совместное |
| 39 | Участие с докладом в Международной конференции, посвященной 125-летию создания первого сахалинского музея |  | 3 кв. 2021 г.\_/Чайченко Т.П. | 0 | Категория 2. Совместное |
| 40 | Разработка 2-х образовательных программ по краеведению |  | В теч.года /Чайченко Т.П. | 0 | Категория 1. Приоритетное |
| 41 | Мероприятия, посвященные 35-летию открытия Музея Боевой и Трудовой Славы им. Героя Советского Союза Л.В.Смирных при ПТК СахГУ. | Просветительская, лекционно-экскурсионная деятельность.  Цель: Обеспечить патриотическое воспитание и формирование гражданской позиции студентов на основе развития исторической памяти. | В течение года  /Ищак А.А. |  | Категория 1. Приоритетное |
| 42 | Преподавание в средней школе | Проведение уроков, викторин, олимпиад, музейных и полевых экскурсий по экологии и краеведению. | Январь-декабрь/ МАОУ СОШ № 2 г. Анивы/ Макеев С. С./ок. 400 уч-ся | - | Категория 1. Приоритетное |
| 43 | Преподавание в очно-заочной экошколе «Зеленый остров» | Чтение лекций, проведение практик, подготовка учебных докладов и проектов | Март-октябрь/ Областной центр внешкольной работы | - | Категория 2. Совместное |
| 44 | Участие в 9 Леванидовских чтения | Доклад о проекте «Сусуя живая и мертвая» | Март/Владивосток/ Макеев С. С. | - | Категория 1. Приоритетное |
| **3. Природоохранная деятельность** | | | | | |
| 1 | Популяризация проектов по сохранению природной среды о.Шикотан Малой Курильской грядя | Организация и проведение природоохранных мероприятий на Шикотане,  в частности популяризация сокращения использования пластика на острове местным населением. | В течении года /Данелия А.Ш. |  | Категория 1. Приоритетное |
| 2 | Контроль за соблюдением природоохранного законодательства в ТОР «Горный воздух» |  | В течение года/В.В.Шейко |  | Категория 2. Совместное |
| 3 | Продолжение попыток создания экологического Парка Мира и Согласия | Продолжение попыток остановки на ревизию планов ТОР «Горный воздух», и, в случае успеха – повторная постановка вопроса о создании экопарка на территории отвергнутого проекта «Горной Ривьеры», запланированной КРДВ под застройку иными объектами ТОР / Предоставление органам федеральной и областной власти и международным природоохранным организациям доказательств систематического нарушения российского законодательства в ходе реализации проектов ТОР «Горный воздух» с требованием остановки проекта на ревизию, исходя из того, что некоррумпированная ревизия неизбежно приведёт к возбуждению серии уголовных дел и остановке проекта. Это, в свою очередь, позволит повторно ставить перед органами областной и федеральной власти вопрос о создании экопарка, игнорируя позицию КРДВ / Добиться остановки проектов ТОР «Горный воздух» и принятия решения о создании экопарка | В течение года/В.В.Шейко |  | Совместное |
| 4 | Продолжение попыток спасения от уничтожения «Горной деревней» ТОР «Горный воздух» 3 тыс. экземпляров растений из Красной книги России в Долине туристов. | Продолжение попыток остановить противозаконную деятельность ТОР «Горный воздух» по уничтожению 3 тыс. экземпляров растений из Красной книги России, главным образом – из состава крупнейшей в России ценопопуляции кардиокринума сердцевидного (лилии Глена) / Использование юридических механизмов и возможностей общественности для остановки противозаконной деятельности / Остановка планов строительства Парковой дороги и «Горной деревни» в Долине туристов. | В течение года/В.В.Шейко |  | Совместное |
| 5 | Деятельность с целью исключить возможность застройки инфраструктурой биатлонного комплекса памятника природы регионального значения «Роща маньчжурского ореха» | Постановка перед органами власти аргументированного обоснования необходимости изъятиятерриториипамятника природы регионального значения «Роща маньчжурского ореха» из пользования минспорта / Использование юридических механизмови возможностей общественности для изъятия территории ООПТ из пользования минспорта / Изъятиетерритории памятника природы регионального значения «Роща маньчжурского ореха» из пользования минспорта | В течение года/В.В.Шейко |  | Совместное |
| 6 | Продолжение попыток спасения от уничтожения проектом ТОР «Горный воздух» более 50 тыс. экземпляров растений из Красной книги России на северном склоне Майорского горного массива. | Продолжение попыток спасения от уничтожения проектом ТОР «Горный воздух» более 50 тыс. экземпляров растений из Красной книги России на северном склоне Майорского горного массива, в частности, открытой в 2018 г. крупнейшей в России ценопопуляции реликтового крестоцветного – долгонога крылосемянного / Совместно с РОО «Экологическая вахта Сахалина» ведение разъяснительно-информационной кампании с целью формирования общественного мнения против уничтожения уникальной популяции / Остановить осуществление этапа развития ТОР «Горный воздух» «Острая-Север». | В течение года/В.В.Шейко, Д.В.Лисицын |  | Совместное |
| 7 | Борьба с браконьерством | Использование дрона | Май-сентябрь/ Анивский отдел СФ ФГБУ «Главрыбвод», СКТУ, ПУ ФСБ | - | Категория 1. Приоритетное |
| 8 | Сохранение сахалинского тайменя | Участие в программах сохранения, ведение сайта | Постоянно/Макеев С. С. | 10000 руб. | Категория 2. Совместное |
| **4. Экспедиционная деятельность** | | | | | |
| 1 | Долгосрочная комплексная экспедиция экспедиционного центра Минобороны России и РГО на острова Курильской гряды "Восточный бастион – Курильская гряда" | Комплексное исследование Курильских островов | 2021 год/Курильские острова / Жарков Р.В., Козлов Д.Н., Тихонов И.А., Москвитин А.А., Корытко А.С. |  | Категория 2. Совместное |
| 2 | Экспедиция | Экспедиция по Тымь-Поронайской низменности/Исследование селевых процессов/Получение данных о селевых процессах, угрожающих населению и хозяйству района исследования | Июль-август 2021/Боброва Д.А. |  | Категория 2. Совместное |
| 3 | Морская экспедиция помощи морским животным | Экспедиция по распутыванию травмированных мусором тюленей.  Количество участников от 5 человек | Август 2021/Охотское море/ Клуб «Бумеранг» |  | Категория 2. Совместное |
| 4 | Экспедиция  на родину Г.И. Невельского и А.М. Василевского | Образовательный проект по краеведению и истории России | Август-сентябрь 2021г.  Историко-географический клуб имени Г.И. Невельского  Кременецкая И.А., Кастюнин В.А., Борисова Н.С., Высокова Е.А. |  | Категория 1  Пиоритетное |
| 5 | Береговая экспедиция на юге Сахалина | Совместно с Приморским отделением РГО. Плановая литологическая съемка. Полевое дешифрирование КС | Июль 2021/Дзен Г.Н. | 45000/45000 | Категория 2. Совместное |
| 6 | Обследование рек на заполнение производителями лососевых | Составление 40 актов на 20 нерестовых рек | Август-октябрь/Анивский район/Анивский отдел СФ ФГБУ «Главрыбвод» | - | Категория 1. Приоритетное |
| 7 | Комплексная студенческая экспедиция в заповедник "Курильский" | Проведение геоботанических, почвенных, геоморфологических обследований Тятинского участка заповедника "Курильский" и прилегающих территорий | август 2021 г., Южно-Курильский район СО, Грищенко М.Ю. | 500 000 | Категория 1. Приоритетное |
| **5. Деятельность, направленная на научно-исследовательские археологические изыскания и производство археологических раскопок** | | | | | |
|  |  |  |  |  | Категория 1. Приоритетное |
| **6. Экспертная и аналитическая деятельность** | | | | | |
| 1 | Экспертиза задержанных на таможне картографических материалов |  | В течение года/ Пономарёв С.А. |  | Категория 2. Совместное |
| 2 | Определение видового состава браконьерских уловов | По запросам | Постоянно/ Анивский район/Анивский отдел СФ ФГБУ «Главрыбвод» С.С.Макеев | - | Категория 1. Приоритетное |
| **7. Деятельность, направленная на сохранение, реставрацию, использование и популяризацию объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, архивов и музеев Русского географического общества** | | | | | |
| 1 | Подготовить для сайта СО РГО библиографический список «**Новые книги, поступившие в библиотеку СО РГО в 2020 г.»** |  | Январь 2021 г. Борисова В. Г. | - | Категория 1. |
| 2 | Начать работу по составлению библиографического пособия «**Труды Сахалинского отделения РГО**». |  | Весь год/ Борисова В. Г. | - | Категория 1. |
| 3 | Продолжать работу по комплектованию фонда библиотеки в связи с имеющимися возможностями. |  | Весь год/ Борисова В. Г. | - | Категория 1 |
| 4 | Принять участие в научно-практической конференции **«ХХ1У Чеховские чтения»** |  | Январь/Борисова В.Г |  | Категория 2 |
| 5 | Продолжать составление карточного **алфавитного каталога** на фонд библиотеки |  | Весь год/ Борисова В. Г. |  | Категория 1 |
| **8. Издательская и полиграфическая деятельность** | | | | | |
| 1 | Издание монографии | Д.П. Ковалев, П.Д. Ковалев «Хаотические колебания, бифуркация и синхронизация в морских динамических системах» - 122 стр. | 2021 г., Дальнаука/Ковалев П.Д. |  | Категория 1. Приоритетное |
| 2 | Подготовка монографии по оз.Тунайча – история, исследования, модели развития, перспективы использования. | Совместно со специалистами СКБ САМИ подготовить презентационный вариант издания | СКБ САМИ /Малашенко А.Е. | - | Категория 2. Совместное |
| 3 | Подготовка научной статьи совместно со студентами СахГУ направления «Туризм» |  | Июнь 2021/Москва/ Ю.М.Домра |  | Категория 3. Присутствие |
| 4 | Публикация туристского путеводителя на иностранном языке «Путешествуя по родному краю…» |  | в течение года /Шаров С.С. |  | Категория 1. Приоритетное |
| 5 | Подготовка к изданию «Известий Сахалинского областного отделения РГО |  | Первое поугодие 2021 /Пономарёв С.А., Дин Ю.И. |  | Приоритетное 1 |
| 6 | Подготовка статьи для «Известий Сахалинского областного отделения РГО» | Статья в соавторстве с коллегами из ДВФУ | 3-й кв. 2021/Дзен Г.Н. |  | Категория 2.Совместное |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **9. Грантовая деятельность** | | | | | | | 1 | Участие совместно с творческой лабораторией «Планета Шикотан» в региональных и федеральных грантовых конкурсах | Агентство добрых дел (Иркутск – Фонд Ю.М.Тена),  В течении года по мере объявления конкурсов. | Данелия А.Ш. |  | Категория 1. Приоритетное | | 2 | Корсаков Чеховский (Президентский грант) / Сохранение исторической памяти | 1. Обозначение мест, связанных с пребыванием А.П. Чехова в посту Корсаковском  2. Создание документального фильма об истории Корсакова по книге А.П. Чехова "Остров Сахалин" | Первое полугодие 2021 / город Корсаков Сахалинской области / Скипин В.Н. |  | Категория 2. Совместное | | 3 | Заявка на проект школьного музея | Заявка в отдел образования Администрации Анивского ГО | Февраль/Анива/  Макеев С. С. | 100000 | Категория 1. Приоритетное | | 4 | Заявка на проект «Небо. Рыба. Сахалин» | Заявка на передачу дрона для организации антибраконьерской работы | Май-сентябрь/Анива/  Турклуб «Бумеранг» |  | Категория 2. Совместное | | 5 | Заявка на проект «Давайте сохраним симу!» | Заявка в программу «Энергия»/экспозиция о симе, плакаты, стенды, буклеты | Май-декабрь/Южно-Сахалинский зооботанический парк | 250000 руб. | Категория 2. Совместное | | | | | | |
| **10. Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий,**  **в том числе выставочная и экспозиционная деятельность** | | | | | |
| 1 | **Выставка фотографий СО РГО** | Привлечение внимание к деятельности РГО и СО | Семенцова А.А. |  | Категория 1. Приоритетное |
| **11. Международная деятельность** | | | | | |
| **12. Деятельность, направленная на региональное развитие Русского географического общества,**  **укрепление и развитие структурных его подразделений** | | | | | |
| **13. Деятельность, направленная на развитие научного, экологического и познавательного туризма** | | | | | |
| 1 | Статья «Безопасный туризм на Курилах» | **Краткое описание/Основные задачи/**  **Предполагаемые результаты**  Проработка маршрута по Итурупу в самое благоприятное время года (август-сентябрь). | Октябрь-декабрь 2021 г. /Самолюк А.Р. | нет | **Категория 3** |
| 2 | Работа совместно с Сахалинским туристско-информационным центром |  | В течение года /Семенцова А.А. |  | Категория 2. Совместное |
| 3 | Проведение походов выходного дня (пеших, лыжных, велосипедных) | Проведение для населения и любителей путешествий походов выходного дня.  Цель: знакомство с природными объектами, выработка туристических навыков, привитие любви к природе и активному образу жизни. | В течение года/ Л.Г.Голубцова |  | Категория 3. Присутствие |
| 4 | Историко-природная «Тропа познания» | ИПТ в парке г. Анива | До конца года/ИГ «Тропа» | 400000 | Категория 2. Совместное |
| **14. Деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным специалистам в области географии и смежных отраслей знаний в осуществлении научных исследований, а также в повышении их квалификации** | | | | | |
| 1 | Прохождение курсов повышения квалификации в области туризма |  | В течение года / Домра Ю.М. |  | Категория 2. Совместное |
| **15. Деятельность, направленная на поощрение отдельных лиц и организаций, имеющих значительные заслуги в области развития географии и смежных отраслей знаний, присуждение наград и присвоение званий Русского географического общества** | | | | | |
| 1 | Награждение Почетными грамотами Сахалинского областного отделения РГО, |  | В течение года/ Совет СО РГО |  | Категория 1. Приоритетное |
| 2 | Направление благодарственных писем |  | В течение года / Пономарёв С.А. |  | Категория 2. Совместное |
| **16. Деятельность, направленная на внедрение в педагогическую практику результатов научных исследований в области географии и смежных отраслей знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных**  **программ** | | | | | |
| 1 | Популяризация географических знаний среди школьников через участие в научно-исследовательской деятельности, олимпиадном движении | Использование публикаций и работ членов РГО при подготовке участников школьных научно-исследовательских конференций | 2021 год. г. Оха. /Рзаева З.Г. |  | Категория 3. Присутствие |
| 2 | Программа «Проведи день с лососем» | На региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов | Январь/ИРОСО, ОЦВВР/Макеев С. С. | - | Категория 1. Приоритетное |
| 3 | Презентация «Узнать. Полюбить. Сохранить» (о сохранении лососей) | Конференция «Современное образование в островном регионе» | Март/ИРОСО/Макеев С. С. | - | Категория 1. Приоритетное |
| **17. Деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических материалов, произведений научной, научно-популярной и художественной литературы и иных материалов в области географии и смежных отраслей знаний** | | | | | |
| 1 | Деятельность по анализу текущего информационного пространства с целью противодействия картографической агрессии против России |  | В течение года/все члены РГО, состоящие на учете в отделении / Координация - \_Пономарёв С.А. |  | Категория 1. Приоритетное |
| **18. Деятельность, направленная на содействие практическому использованию достижений географии и смежных отраслей знаний** | | | | | |
|  |  |  |  |  | Категория 1. Приоритетное |
| **19. Деятельность, направленная на развитие молодежного движения Русского географического общества, работу с молодежью** | | | | | |
| 1 | Пропаганда и популяризация деятельности РГО среди молодежи | Привлечение детей и подростков к участию в мероприятиях РГО | 2021 год. г. Оха. Рзаева З.Г. |  | Категория 3. Присутствие |
| 2 | Участие в XIII научно-практической конференции по этологии «Войдите в волшебные двери» | Подготовка 2 детских доклада | Март/Зоопарк/ Макеев С. С. | - | Категория 1. Приоритетное |
| 3 | Региональный этап Всероссийского конкурса детских работ «Отечество» | Подготовка 2 детских работ | Февраль/МАОУ СОШ № 2 г. Анива/ Макеев С. С. | - | Категория 2.  Приоритетное |
| 4 | Фестиваль лосося | Тематическая кругосветка | Май/Парк им. Ю. А. Гагарина/турклуб «Бумеранг» | - | Категория 2. Совместное |
| **20. Деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями различных форм собственности и отдельными лицами** | | | | | |
| 1 | Взаимодействие с Правительством Сахалинской области, областной Думой и Администрацией города Южно-Сахалинск |  | В течение года/Пономарёв С.А. |  | Категория 1. Приоритетное |
| 2 | Взаимодействие с Рязанским ОО РГО (по соглашению) и 718-м региональным экологическим центром Восточного военного округа |  | В течение года/ С.А.Пономарёв |  | Категория 2. Совместное |
| 3 | Бассейновый совет залива Анива | Создание рекомендательной организации с участием многих заинтересованных лиц и учреждений | До конца года/Южно-Сахалинск-Корсаков-Анива/Макеев С. С., Петров Н. И. | - | Категория 1. Приоритетное |
| **21. Благотворительная деятельность** | | | | | |
|  |  |  |  |  | Категория 1. Приоритетное |

Председатель Сахалинского областного *отделения*  
Русского географического общества \_ Пономарёв С.А.

31 октября 2020 г.